沧州市创建国家公共文化服务体系示范区规划

（2016—2017）

为推进我市现代公共文化服务体系建设，创建国家公共文化服务体系示范区，根据《第三批国家公共文化服务体系示范区（项目）创建标准（中部）》，结合本市实际，特制定本规划。

一、现状分析

（一）创建基础

1、公共文化设施网络建设逐渐完善。大力推进市、县、乡、村公共文化服务设施建设，初步形成惠及城乡的四级服务网络。市中心城区，图书馆、博物馆、体育馆、大剧院等一批具有区域服务功能的公共文化服务设施建成使用。通过社会力量建成沧州美术馆。全市所属16个县（市、区）有公共图书馆14个、文化馆16个、数字影院14个、文化艺术中心5个。乡、村两级，建成190个乡镇（街道）综合文化站、61个共享工程基层中心、4803个共享工程基层服务点、5300个基层综合文化服务中心、5774个农家书屋，各级公共文化设施均实现全面免费开放。

2、公共文化服务活动日益活跃。“和谐沧州百姓乐”每年开展各类文化惠民活动300多场次，成为全市持续时间最长、群众参与最广的群众文化活动品牌。积极举办高雅艺术进沧州、狮城读书月、“欢乐乡村行”等系列文化活动。各县（市、区）形成“一县一特、一村一品”的文化活动品牌，为城乡群众搭建起文化活动平台。

3、公共文化服务产品不断创新。推出一大批具有时代精神和沧州特色的精品力作，每年荣获省级以上奖70余项。2014年河北省第十一届“五个一工程”评选，沧州综合排名位居前列。

4、公共文化服务队伍素质增强。全市村（社区）级群众文艺队伍达到5100支。与前三年相比，全市公共文化服务机构人员新增760人，文艺团队新增974支。通过开展培树群众文艺“千团百佳”（全市培育1000支骨干文艺团队，选树“百佳社团、百佳明星”）活动，加强教育培训，提升服务水平；通过参与“四个一批”和“燕赵文化英才工程”建设，培养高层次人才；通过业务骨干培训推动群众文化活动的普及和开展，为文化人才队伍储备后续力量。

5、公共文化服务保障得到加强。2012年至2015年，全市财政用于文化事业支出总计超过17.3亿元，年均增幅48.5%，超过同期财政经常性收入增幅30.8%。社会各界通过融资、赞助、自投等多种方式积极参与公共文化建设。自2015年起，全市大力推进“文化之城”建设战略，制定“文化之城建设三年行动计划”，为加快公共文化服务体系建设提供了政策、机制和组织保障。

（二）实际差距

对照《第三批国家公共文化服务体系示范区（项目）创建标准（中部）》，目前我市在文化设施网络建设、公共文化产品服务供给、政策、人才、技术、资金保障等方面还存在较大差距，仍有一定的提升空间。（对标情况表附后）

一是基层公共文化服务设施不完备。全市14个县级图书馆仅有4个达标，达标率28%；16个文化馆仅有6个达标，达标率37%；190个乡镇综合文化站虽然有134个达标，达标率70%，但也限于面积达标，一些文化站没有独立办公地点或被其他部门占用；村级综合文化服务中心覆盖率92％，尚未形成全覆盖，且大多不符合建设标准；基层文化设施数字服务、流动服务供给能力较弱，文化信息资源共享基层服务点覆盖率仅占80%。

二是公共文化区域发展不平衡。党政领导重视、经济实力较强的县（市、区）设施健全、标准较高，文化活动丰富、群众参与热情高；经济实力相对较弱的地方则设施少、标准低、文化活动内容单一、群众参与面窄。中心城区公共文化服务能力较强，但运河、新华两区“两馆”建设存在欠帐，一些经济落后的县（市）公共文化服务能力弱。

三是公共文化服务项目供需不合理。公共文化服务及产品总量不足、品种不够丰富、质量不够高、服务面不够宽。农家书屋书刊配备缺乏针对性和实用性；农村电影放映工程虽然全面普及，但观影率较低。政策补贴项目与基层群众文化需求尚有距离。

四是公共文化服务体系保障机制不健全。基层文化经费投入缺乏制度保障，文化事业经费预算比例偏低，经费落实上也存在一定的延迟性。除肃宁等少数县（市）财政建有专项资金外，多数县（市、区）每年用于基层公共文化服务的资金仅靠上级补贴，缺乏本级财政有效保障。社会文化资源整合共享缺乏统一的协调机制和政策支持。

五是公共文化管理体制和运行机制仍需创新。受体制、机制等因素影响，基层文化单位力量薄弱。乡镇文化站缺编少人、有编无人、无编无人、被挤占挪用的现象普遍存在；民间文化专业骨干人才奇缺，断层现象严重；基层文化人才培训力度不够，辅导引领作用较弱。政府公共文化服务考核指标、公共文化机构绩效考评制度、群众文化需求反馈机制等尚不健全，政府提供公共文化服务的方式有待创新提高。

二、总体要求

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照全面建成小康社会的总体要求，以“公益性、基本性、均等性、便利性”为原则，以服务民生、服务群众为导向，以社区和农村为重点，着力完善政策、健全机制、弥补短板、彰显特色，提高全市公共文化服务的覆盖率、实效性，在规定时限全面完成国家公共文化服务体系示范区创建任务。

（二）基本原则

1、政府主导、社会参与。有效落实政府主体责任，调动社会力量积极参与，形成政府主导、社会广泛参与的工作格局，协同推进公共文化服务体系建设。

2、规划引领、重点突破。严格按照规划制定创建方案，明确标准，强化责任，全面实施。对创建中的短板、瓶颈问题进行重点攻关，加大力度，集中力量解决现代公共文化服务体系建设中的重点、难点问题。

3、政策牵引、制度保障。全面落实中央、国务院以及省委、省政府关于加强现代公共文化服务体系建设的政策措施，总结研究我市各地创建的经验做法，制定政策，形成制度，完善机制，强化示范。

4、融合发展、共建共享。树立“大文化”发展理念，坚持政府引导，走基层文化融合式发展之路，推动社会力量融入文化建设、社会资源融入文化内涵、社会管理融入文化安全，努力实现公共文化社会共建、社会共管和社会共享。

（三）创建目标

规划期末，全面完成部颁标准规定的创建任务，市县乡村普遍达到公共文化服务体系建设“五个有”，即有覆盖城乡的公共文化设施网络，有群众喜闻乐见的丰富多彩的文化活动，有各具特色的文化活动载体，有配套健全的文化服务政策法规体系，有专兼职相结合的文化管理队伍；结合我市实际，完成一个公共文化服务体系示范区创建课题的研究（简称“5+1”），达到融合实践和发挥示范区典型引领作用的目的。

（四）创建范围和创建周期

1、创建范围：包括市区及任丘、河间、泊头、黄骅、肃宁、献县、吴桥、东光、南皮、青县、沧县、孟村、盐山、海兴、运河区、新华区等16个县（市、区）。

2、创建周期：规划创建周期为2016年至2017年，分三个阶段实施：第一阶段从2015年10月至2016年2月，进行全面摸底调查和创建动员，制定出台《沧州市创建国家公共文化服务体系示范区工作规划》及《实施方案》，召开全市创建工作会议，部署创建工作，市政府与各县（市、区）政府签订目标责任书，落实创建工作责任。第二阶段从 2016年3月至2017年10月，前期重点抓常规指标的补差完善，实现创建指标全部达标；后期重点抓主要指标的提升创优，确保按期通过验收并力争中部地区领先。第三阶段从2017年11月至12月，对照创建标准，自查自评，逐项落实，精心组织材料、迎接检查验收。

三、创建任务

依据国家创建标准的基本要求，围绕创建活动“5+1”目标，两年内全面完成7项32条创建指标；通过完成课题研究，探索基层文化实现融合式发展的有效途径。

（一）以“有设施”为基础，加快公共文化服务设施建设

1、完善和提升市级重点文化设施。完善市级公共文化设施分布结构。在巩固提升现有市图书馆、市博物馆、市体育馆、大剧院等公共文化设施基础上，加快改造建设市民文化活动中心，2016年规划启动市文化艺术中心改扩建工程，进一步完善市群众艺术馆、市非物质文化遗产展示馆等馆舍设施，2017年底前投入使用。

2、弥补县（市、区）文化设施欠帐。落实住房城乡建设部、文化部、国家发展改革委等最新颁发的基层公益性文化场馆有关建设标准，通过建设分馆、改扩建等措施逐步实现高标准达标。新华区、运河区按不低于2500平米要求建设或调拨区图书馆用房，于2017年12月前完成装修改造，达到部颁二级馆标准；其他各县（市）图书馆、文化馆均达到部颁三级以上标准，重点完成吴桥博物馆、肃宁图书馆、任丘博物图书文化三馆、东光综合文化中心、献县综合文化中心等文化场馆建设，两年内要建成并投入使用。

3、加强乡镇综合文化站建设。通过盘活存量、调整置换、集中利用等方式，分梯次推进完成56个未达到国家标准的乡镇综合文化站的改扩建或新建任务，2017年底全部达到国家《乡镇综合文化站建设标准》和《乡镇综合文化站管理办法》要求。增加乡（镇、街道）和村（社区）文体设施布点，四个县级市及有条件的县，可根据服务人口分布数量情况增设文化站，面积不小于300平米，场外活动场地面积不小于500平米。市财政划拨专项资金、县财政按比例配套，解决多数基层综合文化服务中心不达标的问题。加强文体广场建设，实现乡镇全覆盖。

4、抓好示范性乡镇（街道）综合文化站、示范性村综合文化服务中心建设。力推基层综合文化服务阵地提档升级，建立一批设施设备先进、服务功能完善的示范性乡镇（街道）综合文化站，提质建设一批设施设备齐全、服务功能完备、达到一流水准、具有典型示范作用的村（社区）综合文化服务中心，集宣传文化、党员教育、科技普及、体育健身等于一体，配套建设群众文体活动场地，在创建工作中起示范引领作用。

（二）以“有活动”为重点，提升公共文化产品供给水平

1、实施文化请进来、走出去战略。向北依托“京津冀公共文化服务示范走廊”发展联盟，开展文化艺术演出及展览交流合作活动，开展“高雅艺术进沧州”活动，加强与央视、中直文艺院团等高层次文化艺术平台的对接合作，通过各种渠道引进交响乐、歌剧、舞剧、话剧以及各种形式的高雅艺术走进沧州百姓生活，提升人民群众的欣赏层次和水平。向南利用京杭大运河城市旅游推广联盟，加大对诗经文化、献王文化、千童文化、运河文化、海洋文化以及武术、杂技文化的包装推介。加强图书馆、博物馆、群艺馆以及民办、校办美术馆与京津冀以及周边馆际交流活动，开展丰富多彩的展览及演出合作。

2、推动文化“进村入户”。整合市、县、乡三级文化资源，建立以市县两级文艺院团为龙头、乡村两级文艺团体为两翼、社会文化志愿者队伍为补充的文化服务网络体系。进一步落实文化馆（站）包片定点帮扶辅导制度，对作品创作、节目排练进行具体指导，提高基层群众文艺团队的艺术水平。组织开展创建“十佳文化乡镇”、“十佳文化街道”、“百强文化村”、“百强文化社区”评选表彰活动。

3、加大品牌文化创作力度。以“五个一工程”为龙头，做好文艺精品选题规划，推出一批具有沧州烙印的影视剧、广播剧、戏剧、歌曲和图书等文艺精品。重点围绕诗经文化、献王文化、千童文化、运河文化、海洋文化、武术文化、杂技文化等，创作具有鲜明地域特色的文艺作品。加强对反映沧州时代精神和现实生活的选题策划，组织开展以“中国梦”、“沧州好人”为主题的文艺创作活动，创作更多展现时代风貌的精品力作。鼓励原创性、主创性文化产品，建立精品创作合作共赢机制，鼓励域内外文化名家创作沧州特色的文化产品，展示沧州文化风采。每年出版4期《文化沧州》杂志，加强对沧州文化的对外宣传与交流。

4、广泛开展公益性文化服务。继续开展“四进”（进社区、进学校、进企业、进军营）活动，市县两级图书馆、文化馆配备1台以上流动服务车，为社区、乡镇及偏远地区和单位送文化。市县两级图书馆每年下基层服务次数不低于40次；依托传统节假日、重大庆典活动和沧州民族民间文化资源，开展“和谐沧州百姓乐”、“欢乐文化乡村行”、“文化庙会”等活动。面向市场，采取政府招标采购、项目补贴、专项资金扶持等方式，鼓励院团编排优秀歌舞、戏曲、杂技等节目，送戏下乡，每年举办各类文化惠民活动不少于300场。关注弱势群体，保障特殊人群基本文化权益，全市所有公共文化场所设立特殊群体保障设施及优惠项目，有针对性地引导特殊群体参与图书阅读、参观鉴赏、艺术辅导培训等活动。文化事业单位和文艺团体与用工单位共建文化服务机构和服务点，推动社区公益性文化活动阵地就近、便捷地向外来务工人员免费开放。办好沧州老年大学，每年开设不低于70个班次，为老年人提供琴棋书画等教育培训及文化娱乐活动。

（三）以“有载体”为依托，增强公共文化辐射能力

1、建设市级数字化文化资源平台。广泛利用现代科技和经济调节手段，提高公共资源的利用效率，进一步完善有线电视、宽带网“村村通”工程，积极建设网上图书馆、网上文化馆、网上博物馆。推进文化信息资源共享，市图书馆完成数字图书馆移动网络平台建设，2017年底前实现读者通过多种方式使用文化信息资源及享受数字文化资源服务。各县（市、区）图书馆100%建有网站，信息发布、文献检索、文献阅览下载、视频阅览、读者服务、信息咨询、读者活动等服务栏目齐全，并能提供书目检索、借阅预约、虚拟参考咨询、讲座展览等在线服务。市群众艺术馆建成连接各市（县、区）文化馆和乡镇（街道）文化站的群众文化活动远程指导网络，各文化馆均建有网站，并开设网上展览、演出、活动等艺术鉴赏项目。

2、完善县（市、区）文化信息资源共享工程支中心建设。新华区、运河区依托图书馆建设，按标准配套建设共享工程区级支中心；各县（市）要依托公共图书馆、文化馆（站）资源，70%以上的乡镇（街道）、村（社区）建设标准配置的公共电子阅览室，有专职共享工程管理人员，规章制度、服务记录健全，每周活动不少于一次。结合村（社区）公共电子阅览室升级达标，全面建成“四通”（通网、通购、通借还、通影视）、“数字”农家书屋。

3、打造特色鲜明的文化活动品牌。依托中国吴桥国际杂技艺术节、沧州国际武术节两大节庆品牌，提升沧州文化的对外影响力。2017年，中国吴桥国际杂技艺术节回归沧州，办好沧州主赛场。依托中国工笔画之城、中国壁画学会研习基地等文化资源优势，开展文化交流活动，打造沧州文化品牌。以“沧州建州1500周年”为契机,建造纪念标志物，开展“沧州一日”、“京津媒体看沧州”等系列文化活动，扩大沧州知名度。大力培育乡土文化，坚持办好“沧海铁狮情·名家故乡行”、“狮城读书月”、“标注沧州”、“书画装点工程”等特色文化活动。充分发掘各地的民俗民风、文化遗产，结合非物质文化遗产传承保护，深入打造“一县一品、一乡一品、一村一品”文化活动精品，办好“河间西河书会”、肃宁“农民文化节”、运河区“社区文化节”等县市区文化品牌活动，促进县、乡、村文化活动品牌化、经常化。

（四）以“有政策”为牵引，推动文化机制体制创新

1、积极进行相关政策研究。结合沧州市“五城建设”总体规划、“文化之城”建设三年行动计划等，研究制定沧州市基本公共文化服务实施标准、公共文化设施运行管理规范和服务标准、公共文化服务提供目录、农村文化建设专项资金筹集与使用办法，以及政府向社会力量购买公共文化服务、社会力量参与公共文化服务体系建设、培育和促进文化消费、公益性演出补贴、公共文化设施和资源共建、共管、共享等方面的规划方案和措施，为今后公共文化服务体系建成运行和良性发展提供政策支持和保障。

2、逐步完善各项制度建设。建立政府与公共文化服务机构专家咨询制度、公共文化服务机构运营的公众参与制度，探索建立市级图书馆、博物馆、群艺馆、艺术研究所理事会制度，创新政府部门管理、社会各界参与、公共文化机构法人治理的管理模式。各县市区积极试点，逐步推广。

3、稳妥推进公益性文化事业单位改革。落实关于深化文化体制改革和推进事业单位分类改革的要求，理顺政府与文艺院团之间的管理体制，探索管办分离的有效形式。规范公共文化场所设施管理使用政策，切实发挥公共文化场所的综合效益。

（五）以“有队伍”为保障，加强公共文化服务与管理

1、建立文化人才引进制度。重点引进管理、创意、中介等专业文化人才，建立文化人才库。鼓励和支持文化单位，通过邀请、聘任、兼职、挂职、讲学和项目合作等形式，多层次、多渠道引进高层次文化人才。

2、实施“文化干细胞培育”工程。实行“三个一百”，即发现培育扶持100家文化企业、100个文化团体、100个文化家庭，采取提供活动平台、合作开展项目、实行资金扶持等方式，发挥其示范带动作用。加大“四个一批”人才培养力度，培育评选“文化名家”。通过委培、代培、在职培训，全面提升文化专业工作人员的素质和服务技能。实行文化辅导员进社区包片辅导制度，依托乡镇综合文化站开办农民艺术培训学校，两年内培训业余文艺骨干、文化活动积极分子、文化信息资源共享工程管理员和村（社区）文化管理员等1000名。重视发现和培养扎根基层的乡土文化能人、民间文化传承人，传承发展好地方特色文化，壮大基层文化队伍。到2017年，每个行政村、社区都建有2支以上业余文艺队伍。

3、补足乡村文化队伍短板。按照国家有关规定，乡镇社区综合文化站配齐工作人员。全市各村（社区）综合文化服务中心至少有1名财政补贴的文化管理员；乡镇综合文化站有3名以上专职工作人员，直接从事文化工作时间不少于240天。加强对县区群艺馆、文化馆、图书馆基层文化单位骨干人员业务培训，每年不少于15天。

4、加强文化志愿者队伍建设。完善文化志愿者注册招募、服务记录、管理评价和激励保障等措施，动员组织专家学者、艺术家、在校大中专学生以及社会人士参加志愿服务。全市志愿者队伍人数达到10000人，并长年开展各类文化服务活动。

（六）加强课题研究，加快探索基层文化融合式发展

以“基层文化融合式发展”为课题，开展基层公共文化服务体系建设的课题研究。围绕在投入主体融合、京津冀区域发展融合、文化科技融合、文化业态融合以及文化受众融合等新趋势、新条件下，如何实现基层公共文化服务体系建设“共建、共管、共享”，增强文化产品供给的针对性、有效性，切实发挥文化“双效”作用。课题研究以市级领导小组办公室牵头，成立课题组，吸收大专院校、行政部门、社会各界等相关人员参与，各县市区配合，通过调查统计、分析总结、考察走访等调研方法，提炼出“融合式文化发展”的必要性、方式方法等，总结发展机制与效益分析，并形成可复制、可借鉴的有效途径，形成可行性的研究成果，规划期内完成目标任务。

四、保障措施

（一）加强组织领导。加强对创建工作的组织领导，市成立由市政府市长任组长，市委常委、常务副市长，市委常委、宣传部长，市委常委、组织部长，市政府分管副市长任副组长，市委办公室、市政府办公室、市委组织部、市委宣传部、市编委办、市发展改革委、市财政局、市审计局、市教育局、市住房城乡建设局、市民政局、市人力资源和社会保障局、市规划局、市文广新局、市体育局、市旅游局、市文联、市总工会、团市委、市妇联等市直有关单位负责同志为成员的创建工作领导小组，领导小组下设办公室，负责创建日常工作，办公室设在市政府，主任由主管副秘书长兼任。领导小组各成员单位充分发挥各自职能，积极参与、支持公共文化服务体系示范区工作，形成合力，确保创建进度和效果。

各县（市、区）相应成立创建工作领导小组，将创建工作纳入重要议事日程，采取切实可行的措施，确保创建工作圆满完成。

（二）加大资金保障。完善稳定增长的财政保障机制，落实创建目标任务资金保障要求，公共文化产品和服务项目、公益性文化活动纳入各级财政预算，不断加大公共文化建设投入。实现创建目标任务所需的资金投入，按照责任分工分别由市、县（市、区）、乡镇（街道）财政承担，务必确保创建目标的实现。两年创建期内，鼓励和吸引社会资本参与公共文化建设，重点用于创建项目达标和公共文化服务效能提升。市财政重点保障市民文化活动中心、市非遗展示馆等建设项目，并做好公共文化服务制度设计研究实践、数字文化建设、公共文化服务现代信息技术网络平台建设和运行、市级公共文化设施免费开放服务、弱势群体和特殊人群公共文化服务保障、文化下基层和援助农村公共文化建设等主要项目实施的资金保障。积极拓宽资金渠道，融合政府、社会、民间三方面力量，成立文化发展基金。制订中央、省补助资金和地方创建资金管理使用办法，建立经费使用报告制度，规范创建经费使用，确保创建工作顺利开展。

（三）加强考核监督。完善绩效考核制度，建立健全对各级政府、文化行政部门、公益性文化单位、重大文化项目工作考核机制，将创建目标任务纳入各级党委、政府和党政领导干部的绩效考核体系，纳入“文化之城”建设考核内容，提高公共文化服务规范化、标准化水平。建立完善社会评价机制，文化馆（站）、图书馆、博物馆均建立群众意见征询制度，定期进行群众满意度调查测评。在群众文化活动中引进“以奖代拨”的激励机制，以群众满意度为资金划拨标准，逐步建立“城乡居民公共文化服务满意度指数”，探索实施公共文化服务第三方评价机制，增强公共文化服务评价的客观性和科学性。

加大对规划落实情况的监督检查，提高各级政府、部门和公益性文化单位推动公共文化服务体系建设的主动性和积极性。各成员单位结合本地、本单位实际，制定执行规划的具体计划和措施，每周报送工作动态，每月报告工作进展情况。建立公共文化服务体系考核督导机制，成立由市创建工作领导小组办公室牵头，市委、市政府督查部门以及文化、发展改革、财政、审计等职能部门组成的督导检查组，依据进度台账，严格考核验收，重大文化项目还将邀请人大代表、政协委员进行监督。细化分解创建任务，层层签订责任状，坚决做到“五个落实”（落实组织领导、落实牵头部门、落实工作班子、落实时间进度、落实推进措施）。建立创建片区指导督导员制度，对片区分别进行创建工作的政策解读、业务指导、考核督导。

（四）加大舆论宣传。加强对宣传工作的组织领导，制定详细的宣传报道方案，建立信息报送制度。加大创建国家公共文化服务体系示范区的宣传力度，利用报纸、电视、网络等多种渠道，通过开设专题、专栏等方式，报道公共文化服务体系建设的进展和动态，展示活动典型和成果，在全社会形成共同参与和推动国家公共文化服务体系示范区创建工作的良好氛围。

沧州市创建国家公共文化服务体系

示范区对标情况表

| 国家标准要求 | 现状及差距 |
| --- | --- |
| 一、公共文化设施网络建设方面 |
| 1.公共图书馆、文化馆(站)、博物馆、美术馆、剧院等公共文化设施完善，布局合理，网络健全，符合国家相关建设标准，每千人占有公共文化服务设施面积达到本省（自治区、直辖市）的先进水平。实现市有公共图书馆、文化馆、博物馆、美术馆、剧院、非遗展示馆等公共文化设施，县(市、区)有公共图书馆、文化馆，乡镇（街道）有综合文化站，行政村（社区）建有基层综合文化服务中心（配套建有文化广场）。 | 已建成沧州市图书馆、沧州市群艺馆、沧州市博物馆、沧州大剧院，无非遗展览馆。县级：16个县（市、区）建有16个文化馆；14个图书馆，新华区、运河区无公共图书馆；建有190个乡镇（街道）综合文化站、5300个行政村（社区）建有基层综合文化服务中心。 |
| 2.公共图书馆建设。市、县两级公共图书馆达到部颁三级以上标准；人均占有藏书0.8册以上；平均每册藏书年流通率0.8次以上；人均年增新书0.05册以上；人均到馆0.4次以上。 | 沧州市图书馆（一级）、泊头市（一级）、黄骅市（二级）、任丘市（二级）、青县（二级），达标。 未达标：新华区、运河区、河间市、肃宁县、吴桥县、盐山县、沧县、南皮县、东光县、孟村县、献县、海兴县。 人均占有藏书0.19册；平均每册藏书年流通率0.7次；人均年增新书0.01册；人均到馆0.4次。未达标。 献县、肃宁新图书馆正在建设中，2016年可望投入使用。 |
| 3.文化馆（群众艺术馆）建设。市、县两级文化馆（群众艺术馆）达到部颁三级以上标准。 | 已达标：沧州市群艺馆（二级）、泊头市（三级）、河间市（三级）、青县（一级）、吴桥县（三级）、盐山县（三级）、沧县（三级）。 未达标：新华区、运河区、任丘市、黄骅市、肃宁县、南皮县、东光县、孟村县、献县、海兴县。 献县、任丘新文化馆正在建设中，2016年可望投入使用。 |
| 4．乡镇（街道）综合文化站建设。乡镇（街道）建有独立设置的综合文化站，设施建设、设备配置、人员配备、管理服务等达到国家发展改革委、住房与城乡建设部制定的《乡镇综合文化站建设标准》和文化部制定的《乡镇综合文化站管理办法》等文件的要求。 | 全市190个乡镇（街道）有190个综合文化站，已达到国家标准的134个，还有56个急需改扩建或新建。 |
| 5.村（社区）基层综合文化服务中心（文化广场）建设。70%的村统筹建有集宣传文化、党员教育、科技普及、普法教育、体育健身等多功能于一体的基层综合文化服务中心，面积不低于200平米,配套建设群众文化活动广场。 | 全市现有5951个行政村（社区），建有5300个基层综合文化服务中心，多数面积不达标。 |
| 6．标准要求：实现基本公共文化服务标准化。根据《国家基本公共文化服务指导标准》及河北省基本公共文化服务标准，制定与本地经济社会发展水平相适应、具有地域特色的基本公共文化服务实施标准，要高于全省人均水平，以县为基本单位推进落实标准，实现基本公共文化服务标准化。 | 缺乏相关实施标准，尚未达到标准要求。 |
| 二、公共文化服务供给方面 |
| 7.提升农村和贫困地区公共文化服务水平。优化公共文化资源配置,根据本地基本公共文化服务实施标准，明确城乡基层和贫困地区服务和资源缺口，按照精准扶持的要求，集中实施相应的公共文化服务项目。 | 公共文化资源配置基本完善，服务政策向农村和贫困地区倾斜，但尚未形成政策保障机制。 |
| 8.保障特殊群体公共文化服务。设有针对老年人、未成年人、残疾人、农民工、农村留守妇女儿童、生活困难群众的公共文化服务项目。将农民工文化建设纳入本地公共文化服务体系，以公共文化机构、社区和用工企业为实施主体，满足农民工群体尤其是新生代农民工的基本文化需求。 | 市级公共文化机构针对特殊群体开展了全面的服务，设有农民工免费电影放映、组织老年人和少年儿童专场演出、设立盲人阅读区等服务项目，但面向特殊人群的专题文化培训较少；县级缺乏相关设施和活动。 |
| 9.提升公共文化服务效能。制定各类公共文化设施运行管理规范和服务标准，规范公共文化机构服务项目和服务流程，提高服务水平。建立群众文化需求反馈机制，及时准确了解和掌握群众文化需求，制定公共文化服务提供目录，开展“菜单式”、“订单式”服务。开展馆际合作，推进本地公共文化机构互联互通，开展文化服务“一卡通”、公共文化巡展巡讲巡演等服务，实现区域文化共建共享。 | 初步建立了各类公共文化设施运行管理规范和服务标准，服务水平稳步提高，但服务效能方面距离标准要求还有很大差距。 |
| 10.公共图书馆、文化馆（站）、博物馆、美术馆免费开放符合国家政策要求。科技馆、工人文化宫、妇女儿童活动中心以及青少年校外活动场所有向社会免费开放的项目，提供基本公共文化服务项目。 | 现有公共图书馆、文化馆（站）、博物馆等公共文化活动场所以及社会性美术馆均实现免费开放。 |
| 11.创新公共文化服务方式。市、县两级图书馆、文化馆各配备1台以上流动服务车。图书馆每年下基层的流动服务次数不低于40次，文化馆每年组织流动演出10场以上，流动展览8场以上。市、县图书馆以总分馆等多种形式形成服务体系，实现通借通还。市、县两级图书馆、文化馆具有数字资源提供能力和远程服务能力。 | 市、县两级图书馆、文化馆流动服务车配备数量有限，两馆流动服务不达标。市、县图书馆的总分馆服务体系正在建设中，还没有完全形成通借通还。市图书馆初步具备数字资源提供能力和远程服务能力，其他馆还不具备。 |
| 12.基本实现每个行政村每月看1场以上电影、每年看4场以上戏剧或文艺演出。 | 农村公益电影放映工程实现全覆盖，每个行政村每月看1场以上电影，但影片与农民需求不对接；各级文艺演出团体和文艺表演队常年活动在农村，基本达到每年看2场以上戏剧或文艺演出。 |
| 三、公共文化服务与科技融合发展方面 |
| 13.标准要求：结合本地实施的“宽带中国”、“智慧城市”等国家重大信息工程建设，推进公共文化机构数字化建设。 | 公共文化机构数字化建设正在推进，尚未完善。 |
| 14.市级公共图书馆建设3个以上地方特色数字资源库，市级文化馆建设2个、博物馆建设1个以上地方特色资源数据库。市级图书馆可用数字资源不低于25TB，县级图书馆可用数字资源不低于3TB。 | 市图书馆建有1个特色数字资源库，市群艺馆，市博物馆的特色数字资源库正在建设，市图书馆可用数字资源60TB，县级图书馆可用数字资源不达标。 |
| 15.乡(镇)、村（社区）公共文化服务场所配备数字文化设施，具备数字文化服务能力，基层群众可以通过固定上网终端、网络电视、手机等多种方式使用文化共享工程数字服务产品，以及图书馆、文化馆、博物馆、美术馆等的数字服务资源。 | 乡(镇)、村（社区）公共文化服务场所的数字文化设施配备还未普及。 |
| 16.统筹实施全国文化信息资源共享、数字图书馆博物馆建设、直播卫星广播电视公共服务、农村数字电影放映、数字农家书屋、城乡电子阅报屏建设等项目，构建标准统一、互联互通的公共数字文化服务平台，在基层实现共建共享。 | 全国文化信息资源共享等惠民工程均已开展，但还未形成互联互通的公共数字文化服务平台。 |
| 四、公共文化服务社会化建设方面 |
| 17.建立健全政府向社会力量购买公共文化服务机制。制定出台政府购买公共文化服务指导性意见和目录，将政府购买公共文化服务资金纳入本地财政预算，促进公共文化服务提供主体和提供方式多元化。制定鼓励和支持社会力量通过投资或捐助设施设备、兴办实体、资助项目、赞助活动、提供产品和服务等方式参与公共文化服务体系建设的相关政策。 | 社会力量通过捐助设备、赞助活动等方式已参与到公共文化服务体系建设中，缺乏相关支持政策，尚未达到标准要求。 |
| 18.发展文化志愿服务。结合本地实际，建立和完善文化志愿者注册招募、服务记录、管理评价和激励保障机制。创新服务内容、工作方式和活动载体，探索具有地方或行业特色的文化志愿服务模式。 | 已经初步建立了文化志愿者服务体系，志愿者已经参与到各项文化活动当中。但政策、管理等方面尚不规范。 |
| 19.培育和促进文化消费。出台培育和促进文化消费的相关政策，完善公益性演出补贴制度。通过票价补贴、剧场运营补贴等方式，支持艺术表演团体提供公益性演出。鼓励在商业演出和电影放映中安排低价场次或门票。 | 尚未实行公益性演出补贴，市级国有演出院团每年都开展公益性演出，但没有形成制度化。 |
| 20.培育和发展文化类社会组织，实施群众文化团队扶持项目，形成群众文化团队建设运行长效机制，建立群众文化活动交流平台。 | 全市共有文化类社会组织4000余个，各级文化场馆都在开展对群众文化团队的指导、扶持工作，每年都举办各种形式的群众文化展览、交流、比赛活动。 |
| 21.完善党委领导、政府管理、部门协同、权责明确、统筹推进的公共文化服务体系建设管理制度。建立由党政主要领导牵头、相关职能部门参与的公共文化服务体系建设协调机制，在规划编制、政策衔接、标准制定和实施等方面加强统筹、整体设计、协调推进。发挥本地基层党委政府作用，建立统一的基层公共文化服务平台，加强各类重大文化项目的统筹实施，实现共建共享，提升综合效益。 | 我市制定出台了《关于加快建设文化强市的实施意见》、《沧州市十二五文化发展规划纲要》。全市推进“五城建设”，把文化之城建设纳入全市经济社会发展总体规划，制定了《文化之城建设三年行动计划》，为公共文化服务体制机制建设方面提供了政策保障。 |
| 五、公共服务体制机制建设 |
| 22．标准要求：坚持设施建设和运行管理并重，健全公共文化设施运行管理和服务标准体系，规范本地公共文化机构服务项目和服务流程，完善内部管理制度，提高服务水平。建立事业单位法人治理结构，推动公共图书馆、博物馆、文化馆、科技馆等组建理事会，吸纳有关方面代表、专业人士、各界群众参与管理，健全决策、执行和监督机制。 | 各类公共文化场馆均明确了服务项目和服务流程。我市公共图书馆、博物馆、文化馆正在积极探索建立事业单位法人治理结构。 |
| 23、标准要求：以效能为导向，制定政府公共文化服务考核指标，作为考核评价本地县乡领导班子和领导干部政绩的重要内容，纳入科学发展考核体系。建立公共文化机构绩效考评制度，考评结果作为确定预算、收入分配与负责人奖惩的重要依据。对重大文化项目资金使用、实施效果、服务效能等实行监督和评估。研究制定公众满意度指标，建立群众评价和反馈机制，探索引进公共文化服务第三方评价机制。 | 正在谋划纳入县乡领导班子和领导干部政绩考核机制。对重大文化项目资金使用、实施效果、服务效能等已经实行监督和评估。 |
| 六、公共文化服务保障方面 |
| 24.按照基本公共文化服务标准测算、落实当地常住人口享有基本公共文化服务所必需的资金，保障公共文化服务体系建设和运行。公共财政文化事业费投入增长幅度高于财政经常性支出增长幅度，公共文化支出占财政支出的比例稳步提高。设立农村文化建设专项资金。人均文化事业费（按常住人口计算）处于本省领先水平。 | 全市常住人口享有基本公共文化服务所必需的资金已列入财政预算，近三年公共财政文化事业费投入增长幅度高于财政经常性支出增长幅度，并且公共文化支出占财政支出的比例稳步提高。正在谋划设立农村文化建设专项资金。 |
| 25.乡镇（街道）综合文化站人员编制3名以上，设立城乡基层公共文化服务岗位，行政村和社区至少配置1名公共财政补贴的工作人员。 | 文化站人员配备和基层公共文化服务岗位人员配备不达标。 |
| 26.市级公益性文化事业单位业务人员占职工总数比例不低于70%，县级公益性文化事业单位业务人员占职工总数比例不低于80%。 | 不达标 |
| 27.加强业余文化骨干、文化志愿者队伍建设，每个社区、村业余文艺团队不少于2支。 | 全市社区、村文艺团体5000多支，尚不达标。 |
| 28.把公共文化服务内容纳入干部培训计划和当地党校、行政学院、干部学院教学体系。县级公益性文化单位在职员工参加脱产培训时间每年不少于15天，乡镇街道、村、社区基层文化专兼职人员参加集中培训时间每年不少于5天。县、乡、村、社区基层文化专兼职人员参加全国基层文化队伍远程网络培训时间每年不少于50课时。 | 公共文化服务内容初步纳入干部培训计划和党校的教学体系。文化单位在职员工、村（社区）基层文化专兼职人员的培训脱产时间不达标。县、乡、村、社区基层文化专兼职人员参加全国基层文化队伍远程网络培训时间基本达标。 |
| 七、其他方面 |
| 29.创新公共文化体制机制、服务方式和手段，形成具有地方特色的公共文化服务模式，在全省乃至全国产生较大影响，具有典型示范价值。 | 市委、市政府高度重视公共文化服务体系建设，已形成了政府主导、文化主管部门牵头、相关部门协调联动的工作机制和重大公共文化项目向社会公布、责任分解的落实机制。 |
| 30.开展公共文化服务体系制度设计研究工作，针对公共文化服务体系建设中的突出矛盾和问题展开研究，在研究和实践的基础上，形成具有普遍示范价值的制度成果，并通过验收。 | 对我市公共文化服务体系建设中的突出矛盾和问题展开调研，进行课题研究。 |
| 31.涉及新闻出版、广播电视、体育等部门的工作内容，按照部门要求达到相应标准。 | 涉及新闻出版、广播电视、体育等部门的工作补齐短板，达到标准。 |
| 32涉及工会、共青团、妇联、科协、教育等部门的工作内容，达到中央关于公共文化服务体系建设的相关政策要求。 | 涉及工会、共青团、妇联、科协、教育等部门的工作补齐短板，达到标准。 |