沧州市创建国家公共文化服务体系示范区

实施方案

为贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》精神，深化公共文化服务体制机制改革，根据《国家公共文化服务体系示范区（项目）创建工作方案》的有关要求，结合我市实际，制定本实施方案。

一、指导思想

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照全面建成小康社会的总体要求，以“公益性、基本性、均等性、便利性”为原则，以服务民生、服务群众为导向，以社区和农村为重点，着力完善政策、健全机制、弥补短板、彰显特色，提高全市公共文化服务的覆盖率、实效性，在规定时限全面完成国家公共文化服务体系示范区创建任务。

二、创建目标

规划期末，全面完成部颁标准规定的创建任务，市、县、乡、村普遍达到公共文化服务体系建设“五个有”，即有覆盖城乡的公共文化设施网络，有群众喜闻乐见的丰富多彩的文化活动，有各具特色的文化活动载体，有配套健全的文化服务政策法规体系，有专兼职相结合的文化管理队伍；结合我市实际，完成一个公共文化服务体系示范区创建课题的研究（简称“5+1”），达到融合实践、发挥示范区典型引领作用的目的。

三、工作任务

（一）推进公共文化设施网络建设

1、在巩固提升现有市图书馆、市博物馆、市体育馆、大剧院等公共文化设施基础上，加快改造建设市民活动中心，进一步完善市群众艺术馆、市非物质文化遗产展示馆等馆舍设施。实现县（市、区）有公共图书馆、文化馆，乡镇（街道）有综合文化站，行政村（社区）建有基层综合文化服务中心（配套建有文化广场）。每千人占有公共文化服务设施面积达到我省先进水平。

2、公共图书馆建设。新华区、运河区按不低于2500平米要求建设或调拨区图书馆用房，达到部颁二级馆标准；东光、南皮、孟村、沧县、海兴、盐山、河间、任丘、肃宁、献县公共图书馆要完成达标建设，青县、泊头、吴桥、黄骅公共图书馆在达标的基础上进一步提升完善，全部达到部颁三级以上标准。增加财政投入，增加购书经费，实现人均占有藏书0.8册以上；平均每册藏书年流通率0.8次以上；人均年增新书0.05册以上；人均到馆0.4次以上。

3、文化馆（群众艺术馆）建设。市群众艺术馆启动改扩建工程，要达到二级馆标准。新华区、运河区、黄骅、东光、任丘、南皮、孟村、河间、海兴、献县文化馆要完成达标建设，肃宁、泊头、青县、吴桥、盐山、沧县文化馆在达标的基础上进一步完善提升，所有县级文化馆要达到部颁三级以上标准。

4、乡镇（街道）综合文化站建设。推进完成56个未达标的乡镇综合文化站的改扩建或新建任务，实现全市乡镇（街道）建有独立设置的综合文化站，设施建设、设备配置、人员配备、管理服务等达到国家发展改革委、住房与城乡建设部制定的《乡镇综合文化站建设标准》和文化部制定的《乡镇综合文化站管理办法》等文件的要求。

5、市财政划拨专项资金，县财政按比例配套，解决多数基层综合文化服务中心（文化广场）不达标的问题。按照“五个一” 建设标准（1间多功能文化活动室、1间图书阅览室、1个文化广场、1套群众体育活动器材设备和1套简易音响设备等文艺器材），实现每个行政村（社区）统筹建有集宣传文化、党员教育、科技普及、普法教育、体育健身等多功能于一体的基层综合文化服务中心，面积不低于200平米,配套建设群众文体活动广场。

（二）丰富公共文化服务供给

6、实现基本公共文化服务标准化。根据《国家基本公共文化服务指导标准》和《河北省基本公共文化服务实施标准》，制定出台与我市经济社会发展水平相适应、具有我市特色的基本公共文化服务实施标准，要高于我省人均水平，以县为基本单位推进落实标准，实现基本公共文化服务标准化。

7、提升农村和贫困地区公共文化服务水平。优化公共文化资源配置,根据我市基本公共文化服务实施标准，明确城乡基层和贫困地区服务和资源缺口，按照精准扶持的要求，结合“三下乡”工作集中实施相应的公共文化服务项目。

8、保障特殊群体公共文化服务。设有针对老年人、未成年人、残疾人、农民工、农村留守妇女儿童、生活困难群众的公共文化服务项目。将农民工文化建设纳入我市公共文化服务体系，以公共文化机构、社区和用工企业为实施主体，满足农民工群体尤其是新生代农民工的基本文化需求。办好沧州老年大学，每年开设不低于70个班次，为老年人提供琴棋书画等教育培训及文化娱乐活动。

9、提升公共文化服务效能。制定各类公共文化设施运行管理规范和服务标准，规范公共文化机构服务项目和服务流程，提高服务水平。建立群众文化需求反馈机制，及时准确了解和掌握群众文化需求，制定公共文化服务提供目录，开展“菜单式”、“订单式”服务。开展馆际合作，推进公共文化机构互联互通，开展文化服务“一卡通”、公共文化巡展巡讲巡演等服务，实现区域文化共建共享。

10、市、县两级财政要全部落实免费开放配套经费，保障公共图书馆、文化馆（站）、博物馆免费开放符合国家政策要求。工人文化宫、妇女儿童活动中心以及青少年校外活动场、社会性美术馆所有向社会免费开放的项目，提供基本公共文化服务。

11、创新公共文化服务方式。市、县两级图书馆、文化馆各配备1台以上流动服务车。图书馆每年下基层的流动服务次数不低于40次，文化馆每年组织流动演出10场以上，流动展览8场以上。市、县两级图书馆以总分馆等多种形式形成服务体系，实现通借通还。市、县两级图书馆、文化馆要建设网站，具有数字资源提供能力和远程服务能力。

12、继续开展农村数字电影放映工程，实施“政府买单、百姓看戏”等文化惠民工程，基本实现每个行政村每月看1场以上电影、每年看4场以上戏剧或文艺演出。

（三）推动公共文化服务与科技融合发展

13、结合我市实施的“宽带中国”、“智慧城市”等国家重大信息工程建设，市、县两级财政要设立专项资金，推进公共文化机构数字化建设。

14、市图书馆建设3个以上地方特色数字资源库，市群艺馆建设2个、市博物馆建设1个以上地方特色资源数据库。市图书馆可用数字资源不低于25TB，县级图书馆可用数字资源不低于3TB。

15、乡镇(街道)、村（社区）公共文化服务场所配备数字文化设施，具备数字文化服务能力，基层群众可以通过固定上网终端、网络电视、手机等多种方式使用文化共享工程数字服务产品，以及图书馆、文化馆、博物馆、美术馆等的数字服务资源。

16、统筹实施全国文化信息资源共享、数字图书馆博物馆建设、直播卫星广播电视公共服务、农村数字电影放映、数字农家书屋、城乡电子阅报屏建设等项目，构建标准统一、互联互通的公共数字文化服务平台，在基层实现共建共享。

（四）促进公共文化服务社会化建设

17、建立健全政府向社会力量购买公共文化服务机制。制定出台政府购买公共文化服务指导性意见和目录，将政府购买公共文化服务资金纳入市、县两级财政预算，每年采取政府招标采购、项目补贴、专项资金扶持等方式举办文化惠民活动300场。制定鼓励和支持社会力量通过投资或捐助设施设备、兴办实体、资助项目、赞助活动、提供产品和服务等方式参与公共文化服务体系建设的相关政策。

18、实施“文化干细胞培育”工程。实行“三个一百”，即发现培育扶持100家文化企业、100个文化团体、100个文化家庭，采取提供活动平台、合作开展项目、实行资金扶持等方式，发挥其示范带动作用。加大“四个一批”人才培养力度，培育评选“文化名家”。发展文化志愿服务。建立和完善文化志愿者注册招募、服务记录、管理评价和激励保障机制，文化志愿者人数要达到10000人。创新服务内容、工作方式和活动载体，探索具有地方或行业特色的文化志愿服务模式。

19、培育和促进文化消费。出台培育和促进文化消费的相关政策，完善公益性演出补贴制度。通过票价补贴、剧场运营补贴等方式，支持艺术表演团体提供公益性演出。鼓励在商业演出和电影放映中安排低价场次或门票。

20、培育和发展文化类社会组织，实施群众文化团队扶持项目，形成群众文化团队建设运行长效机制，建立群众文化活动交流平台。

（五）完善公共文化服务体制机制建设

21、完善政府主导、部门协同、权责明确、统筹推进的公共文化服务体系建设管理制度。建立由党政领导牵头、相关职能单位参与的公共文化服务体系建设协调机制，在规划编制、政策衔接、标准制定和实施等方面加强统筹、整体设计、协调推进。发挥基层党委政府作用，建立统一的基层公共文化服务平台，加强各类重大文化项目的统筹实施，实现共建共享，提升综合效益。

22、坚持设施建设和运行管理并重，健全公共文化设施运行管理和服务标准体系，规范全市公共文化机构服务项目和服务流程，完善内部管理制度，提高服务水平。建立事业单位法人治理结构，推动公共图书馆、博物馆、文化馆等组建理事会，吸纳有关方面代表、专业人士、各界群众参与管理，健全决策、执行和监督机制。

23、以效能为导向，制定政府公共文化服务考核指标，作为考核评价县乡领导班子和领导干部政绩的重要内容，纳入科学发展考核体系。建立公共文化机构绩效考评制度，考评结果作为确定预算、收入分配与负责人奖惩的重要依据。对重大文化项目资金使用、实施效果、服务效能等实行监督和评估。研究制定公众满意度指标，建立群众评价和反馈机制，探索引进公共文化服务第三方评价机制。

（六）落实公共文化服务保障

24、按照基本公共文化服务标准测算、落实常住人口享有基本公共文化服务所必需的资金，保障公共文化服务体系建设和运行。公共财政文化事业费投入增长幅度高于财政经常性支出增长幅度，公共文化支出占财政支出的比例稳步提高。设立农村文化建设专项资金。人均文化事业费（按常住人口计算）处于全省领先水平。

25、乡镇（街道）综合文化站专职工作人员3名以上，设立城乡基层公共文化服务岗位，行政村和社区至少配置1名公共财政补贴的工作人员。

26、市级公益性文化事业单位业务人员占职工总数比例不低于70%，县级公益性文化事业单位业务人员占职工总数比例不低于80%。

27、加强业余文化骨干、文化志愿者队伍建设，每个社区、村业余文艺团队不少于2支。

28、把公共文化服务内容纳入干部培训计划和市委党校教学体系。县级公益性文化单位在职员工参加脱产培训时间每年不少于15天，乡镇街道、村、社区基层文化专兼职人员参加集中培训时间每年不少于5天。县、乡、村、社区基层文化专兼职人员参加全国基层文化队伍远程网络培训时间每年不少于50课时。

（七）其他方面

29、创新公共文化体制机制、服务方式和手段，形成具有沧州特色的公共文化服务模式，在全省乃至全国产生较大影响，具有典型示范价值。

30、以“基层文化融合式发展”为课题开展研究，围绕在投入主体融合、京津冀区域发展融合、文化科技融合、文化业态融合以及文化受众融合等新趋势、新条件下，如何实现基层公共文化服务体系建设“共建、共管、共享”，增强文化产品供给的针对性、有效性，切实发挥文化“双效”作用。在研究和实践的基础上，形成具有普遍示范价值的制度成果，并通过验收。

31、涉及新闻出版、广播电视、体育等部门的工作内容，按照部门要求达到相应标准。

32、涉及工会、共青团、妇联、科协、教育等部门的工作内容，达到中央关于公共文化服务体系建设的相关政策要求。

四、创建周期

示范区创建周期为2016年至2017年，分三个阶段实施：

（一）动员部署（2015年10月-2016年2月）

进行全面摸底调查和创建动员，成立沧州市创建国家公共文化服务体系示范区工作领导小组，制定出台《沧州市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2016—2017）》及《实施方案》，召开全市创建工作会议，部署创建工作，市政府与各县（市、区）政府签订目标责任书，抓好任务分解，落实责任主体。

（二）全面推进（2016年3月-2017年10月）

2016年3月-2017年8月，各相关单位按照责任分工，结合自身职能积极开展创建工作，全面落实创建任务；市创建领导小组定期召开工作调度会，研究解决工作中存在的问题和困难；强化督导巡查，确保高标准、高质量完成创建工作。2017年9月-2017年10月，各相关单位按照《沧州市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2016—2017）》及《实施方案》进行自查，市创建领导小组组织考核验收，巩固完善创建工作，创建指标全部达标后，经省文化厅、省财政厅同意后，向文化部提出验收申请。

（三）评估迎检（2017年11月-12月）

对照创建标准，自查自评，逐项落实，精心组织材料、迎接检查验收。

五、保障措施

（一）加强领导，广泛动员。加强对创建工作的组织领导，成立沧州市创建国家公共文化服务体系示范区工作领导小组。领导小组各成员单位要充分发挥各自职能，积极参与、支持公共文化服务体系示范区工作。各县（市、区）要成立相应的工作机构，制定具体实施方案，明确工作职责，全面推进各项创建工作，确保创建任务圆满完成。

（二）加大投入，提供保障。按照《沧州市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2016—2017）》要求，把示范区创建工作经费纳入各级财政预算，建立稳定增长的财政保障机制。各相关责任单位也要为创建工作顺利开展提供足够的经费保障。

（三）加强督查，积极推进。创建工作领导小组办公室会同市委、市政府督查部门，围绕创建工作的具体要求，加强对创建工作的督查力度，分阶段开展督查，定期评估工作成效，及时督促改进提高，对工作不落实、措施不得力的单位要予以通报批评。

（四）加强宣传，营造氛围。市委宣传部要加强对宣传工作的组织领导，制定详细的宣传报道方案，建立信息报送制度，利用报纸、电视、网络等多种渠道，通过开设专题、专栏等方式，加大宣传力度，形成全社会共同参与和推动示范区创建的良好氛围。

沧州市创建国家公共文化服务体系示范区任务分解表

| 工作任务 | 具体要求 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、推进公共文化 设施网络建设 | 1. 在巩固提升现有市图书馆、市博物馆、市体育馆、大剧院等公共文化设施基础上，加快改造建设市民活动中心，进一步完善市群众艺术馆、市非物质文化遗产展示馆以及各社会美术馆等馆舍设施。实现县有公共图书馆、文化馆，乡镇（街道）有综合文化站，行政村（社区）建有基层综合文化服务中心（配套建有文化广场）。每千人占有公共文化服务设施面积达到我省先进水平。 | 市发改委 市文广新局 市财政局 市城乡规划局 市国土资源局 市住建局 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 2. 公共图书馆建设。新华区、运河区按不低于2500平米要求建设或调拨区图书馆用房，达到部颁二级馆标准；东光、南皮、孟村、沧县、海兴、盐山、河间、任丘、肃宁、献县公共图书馆要完成达标建设，青县、泊头、吴桥、黄骅公共图书馆在达标的基础上进一步提升完善，全部达到部颁三级以上标准。增加财政投入，增加购书经费，实现人均占有藏书0.8册以上；平均每册藏书年流通率0.8次以上；人均年增新书0.05册以上；人均到馆0.4次以上 | 市文广新局 市财政局 市城乡规划局 市国土资源局 市住建局 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 3. 文化馆（群众艺术馆）建设。市群众艺术馆启动改扩建工程，要达到二级馆标准。新华区、运河区、黄骅、东光、任丘、南皮、孟村、河间、海兴、献县文化馆要完成达标建设，肃宁、泊头、青县、吴桥、盐山、沧县文化馆在达标的基础上进一步完善提升，所有县级文化馆要达到部颁三级以上标准。 | 市文广新局 市财政局 市城乡规划局 市国土资源局 市住建局 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 4.乡镇（街道）综合文化站建设。推进完成56个未达标的乡镇综合文化站的改扩建或新建任务，实现全市乡镇（街道）建有独立设置的综合文化站，设施建设、设备配置、人员配备、管理服务等达到国家发展改革委、住房与城乡建设部制定的《乡镇综合文化站建设标准》和文化部制定的《乡镇综合文化站管理办法》等文件的要求。 | 市文广新局 市财政局 市编办 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 5. 市财政划拨专项资金、县财政按比例配套，解决多数基层综合文化服务中心（文化广场）不达标的问题。按照“五个一” 建设标准（1间多功能文化活动室、1间图书阅览室、1个文化广场、1套群众体育活动器材设备和1套简易音响设备等文艺器材），实现每个行政村（社区）统筹建有集宣传文化、党员教育、科技普及、普法教育、体育健身等多功能于一体的基层综合文化服务中心，面积不低于200平米,配套建设群众文体活动广场。 | 市委宣传部 市委组织部 市文广新局 市财政局 市体育局 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
| 二、丰富公共文化 服务供给 | 6.实现基本公共文化服务标准化。根据《国家基本公共文化服务指导标准》和《河北省基本公共文化服务实施标准》，制定出台与我市经济社会发展水平相适应、具有我市特色的基本公共文化服务实施标准，要高于我省人均水平，以县为基本单位推进落实标准，实现基本公共文化服务标准化。 | 市委宣传部 市文广新局 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 7．提升农村和贫困地区公共文化服务水平。优化公共文化资源配置,根据我市基本公共文化服务实施标准，明确城乡基层和贫困地区服务和资源缺口，按照精准扶持的要求，结合“三下乡”工作集中实施相应的公共文化服务项目。 | 市委宣传部 市文广新局 市财政局 扶贫办 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 8.保障特殊群体公共文化服务。设有针对老年人、未成年人、残疾人、农民工、农村留守妇女儿童、生活困难群众的公共文化服务项目。将农民工文化建设纳入我市公共文化服务体系，以公共文化机构、社区和用工企业为实施主体，满足农民工群体尤其是新生代农民工的基本文化需求。办好沧州老年大学，每年开设不低于70个班次，为老年人提供琴棋书画等教育培训及文化娱乐活动。 | 市文广新局 市财政局 市总工会 市人社局 市民政局 市老干部局 市残联 市妇联 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 9.提升公共文化服务效能。制定各类公共文化设施运行管理规范和服务标准，规范公共文化机构服务项目和服务流程，提高服务水平。建立群众文化需求反馈机制，及时准确了解和掌握群众文化需求，制定公共文化服务提供目录，开展“菜单式”、“订单式”服务。开展馆际合作，推进公共文化机构互联互通，开展文化服务“一卡通”、公共文化巡展巡讲巡演等服务，实现区域文化共建共享。 | 市文广新局 市财政局 市文联 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 10．市、县两级财政要全部落实免费开放配套经费，保障公共图书馆、文化馆（站）、博物馆免费开放符合国家政策要求。工人文化宫、妇女儿童活动中心以及青少年校外活动场、社会美术馆所有向社会免费开放的项目，提供基本公共文化服务项目。 | 市文广新局 市财政局 市总工会 市妇联 团市委 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 11．创新公共文化服务方式。市、县两级图书馆、文化馆各配备1台以上流动服务车。图书馆每年下基层的流动服务次数不低于40次，文化馆每年组织流动演出10场以上，流动展览8场以上。市、县图书馆以总分馆等多种形式形成服务体系，实现通借通还。市、县两级图书馆、文化馆要建设网站，具有数字资源提供能力和远程服务能力。 | 市文广新局 市财政局 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 12.继续开展农村数字电影放映工程，实施“政府买单、百姓看戏”等文化惠民工程，基本实现每个行政村每月看1场以上电影、每年看4场以上戏剧或文艺演出。 | 市文广新局 市财政局 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
| 三、推动公共文化 服务与科技融合发展 | 13．结合我市实施的“宽带中国”、“智慧城市”等国家重大信息工程建设，市、县两级财政要设立专项资金，推进公共文化机构数字化建设。 | 市文广新局 市财政局 市工信局 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 14.市图书馆建设3个以上地方特色数字资源库，市群艺馆建设2个、市博物馆建设1个以上地方特色资源数据库。市图书馆可用数字资源不低于25TB，县级图书馆可用数字资源不低于3TB。 | 市文广新局 市财政局 市工信局 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 15.乡镇(街道)、村（社区）公共文化服务场所配备数字文化设施，具备数字文化服务能力，基层群众可以通过固定上网终端、网络电视、手机等多种方式使用文化共享工程数字服务产品，以及图书馆、文化馆、博物馆、美术馆等的数字服务资源。 | 市文广新局 市财政局 市工信局 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 16．统筹实施全国文化信息资源共享、数字图书馆博物馆建设、直播卫星广播电视公共服务、农村数字电影放映、数字农家书屋、城乡电子阅报屏建设等项目，构建标准统一、互联互通的公共数字文化服务平台，在基层实现共建共享。 | 市财政局 市文广新局 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
| 四、促进公共文化 服务社会化建设 | 17. 建立健全政府向社会力量购买公共文化服务机制。制定出台政府购买公共文化服务指导性意见和目录，将政府购买公共文化服务资金纳入市、县两级财政预算，每年采取政府招标采购、项目补贴、专项资金扶持等方式举办文化惠民活动200场。制定鼓励和支持社会力量通过投资或捐助设施设备、兴办实体、资助项目、赞助活动、提供产品和服务等方式参与公共文化服务体系建设的相关政策。 | 市委宣传部 市文广新局 市财政局 市工商局 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 18．实施“文化干细胞培育工程”，实行“三个一百”、“四个一批”。发展文化志愿服务。建立和完善文化志愿者注册招募、服务记录、管理评价和激励保障机制，文化志愿者人数要达到10000人。创新服务内容、工作方式和活动载体，探索具有地方或行业特色的文化志愿服务模式。 | 市文广新局 市财政局 市教育局 市文联 团市委 市妇联 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 19．培育和促进文化消费。出台培育和促进文化消费的相关政策，完善公益性演出补贴制度。通过票价补贴、剧场运营补贴等方式，支持艺术表演团体提供公益性演出。鼓励在商业演出和电影放映中安排低价场次或门票。 | 市委宣传部 市发改委 市文广新局 市财政局 市工商局 市地税局 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 20.培育和发展文化类社会组织，实施群众文化团队扶持项目，形成群众文化团队建设运行长效机制，建立群众文化活动交流平台。 | 市文广新局 市财政局 市文联 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
| 五、完善公共文化 服务体制机制建设 | 21.完善政府主导、部门协同、权责明确、统筹推进的公共文化服务体系建设管理制度。建立由党政领导牵头、相关职能单位参与的公共文化服务体系建设协调机制，在规划编制、政策衔接、标准制定和实施等方面加强统筹、整体设计、协调推进。发挥基层党委政府作用，建立统一的基层公共文化服务平台，加强各类重大文化项目的统筹实施，实现共建共享，提升综合效益。 | 市创建领导小组 市发改委 市文广新局 市财政局 等相关单位 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 22．坚持设施建设和运行管理并重，健全公共文化设施运行管理和服务标准体系，规范全市公共文化机构服务项目和服务流程，完善内部管理制度，提高服务水平。建立事业单位法人治理结构，推动公共图书馆、博物馆、文化馆等组建理事会，吸纳有关方面代表、专业人士、各界群众参与管理，健全决策、执行和监督机制。 | 市文广新局 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 23．以效能为导向，制定政府公共文化服务考核指标，作为考核评价县乡领导班子和领导干部政绩的重要内容，纳入科学发展考核体系。建立公共文化机构绩效考评制度，考评结果作为确定预算、收入分配与负责人奖惩的重要依据。对重大文化项目资金使用、实施效果、服务效能等实行监督和评估。研究制定公众满意度指标，建立群众评价和反馈机制，探索引进公共文化服务第三方评价机制。 | 市委组织部 市委督查室 市政府督查办 市文广新局 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
| (六)落实公共文化 服务保障 | 24.按照基本公共文化服务标准测算、落实常住人口享有基本公共文化服务所必需的资金，保障公共文化服务体系建设和运行。公共财政文化事业费投入增长幅度高于财政经常性支出增长幅度，公共文化支出占财政支出的比例稳步提高。设立农村文化建设专项资金。人均文化事业费（按常住人口计算）处于我省领先水平。 | 市财政局 市文广新局 市农工委 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 25.乡镇（街道）综合文化站专职工作人员3名以上，设立城乡基层公共文化服务岗位，行政村和社区至少配置1名公共财政补贴的工作人员。 | 市编办 市人社局 市财政局 市文广新局 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 26.市级公益性文化事业单位业务人员占职工总数比例不低于70%，县级公益性文化事业单位业务人员占职工总数比例不低于80%。 | 市编办 市人社局 市财政局 市文广新局 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 27.加强业余文化骨干、文化志愿者队伍建设，每个社区、村业余文艺团队不少于2支。 | 市文广新局 市文联 市教育局 市妇联 团市委 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 28．把公共文化服务内容纳入干部培训计划和市委党校教学体系。县级公益性文化单位在职员工参加脱产培训时间每年不少于15天，乡镇街道、村、社区基层文化专兼职人员参加集中培训时间每年不少于5天。县、乡、村、社区基层文化专兼职人员参加全国基层文化队伍远程网络培训时间每年不少于50课时。 | 市委组织部 市财政局 市人社局 市委党校 市文广新局 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
| 七、其他方面 | 29.创新公共文化体制机制、服务方式和手段，形成具有沧州特色的公共文化服务模式，在全省乃至全国产生较大影响，具有典型示范价值。 | 市委宣传部 市财政局 市文广新局 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 30.以“基层文化融合式发展”为课题开展研究，围绕在投入主体融合、京津冀区域反战融合、文化科技融合、文化业态融合以及文化受众融合等新趋势、新条件下，如何实现基层公共文化服务体系建设“共建、共管、共享”，增强文化产品供给的针对性、有效性，切实发挥文化“双效”作用。在研究和实践的基础上，形成具有普遍示范价值的制度成果，并通过验收。 | 市财政局 市文广新局 市委党校 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 31.涉及新闻出版、广播电视、体育等部门的工作内容，按照部门要求达到相应标准。 | 市委宣传部 市文广新局 市体育局 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |
|  | 32.涉及工会、共青团、妇联、科协、教育等部门的工作内容，达到中央关于公共文化服务体系建设的相关政策要求。 | 市总工会 团市委 妇联 科协 教育局 各县（市、区）政府 | 2017年10月 |